PAGE  
2

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации 

Доклад 
о реализации Стратегии обеспечения единства измерений 
в Российской Федерации до 2025 года

Отчетный период: 2018 год
Москва 
2019 г.
1. Общая информация об отраслевом документе стратегического планирования Российской Федерации по вопросам, находящимся в ведении Правительства Российской Федерации (далее - отраслевой документ стратегического планирования)

	№ п/п
	Содержание раздела

	1.1
	Наименование отраслевого документа стратегического планирования:

Стратегия обеспечения единства измерений в Российской Федерации до 2025 года


	1.2
	Реквизиты акта, которым утвержден отраслевой документ стратегического планирования:

распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 737-р 

	1.3
	Федеральный орган исполнительной власти (далее - разработчик):

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России)



	1.4
	Федеральные органы исполнительной власти - соисполнители:

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России)

Министерство экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России)

Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России)
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд России)

Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)


	1.5
	Отчетный год, за который представляется доклад о реализации отраслевого документа стратегического планирования: 2018 г.



2. Аналитическая справка о реализации отраслевого документа стратегического планирования
	№ п/п
	Содержание раздела

	2.1
	Описание динамики показателей отраслевого документа стратегического планирования, отраженных 
в пункте 5 настоящей формы
В 2018 году реализация Стратегии обеспечения единства измерений в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 737-р (далее – Стратегия), определялась рассчитанными фактическими значениями по 18 целевым показателям в их сравнении с заданными целевыми значениями. При этом 44 % показателей опережают установленные Стратегией целевые уровни, несмотря на снижение темпов роста экономики, как Российской Федерации, так и мировой экономики в целом. Особенно высокими темпами роста по сравнению с фактическими значениями 2016 года характеризуется следующие показатели:

- обеспеченность измерений в сфере государственного регулирования (эталонами и методиками (методами) измерений)) (показатель № 1) - 6 %; 
- импортозамещение по эталонам (доля эталонов отечественного производства)  (показатель № 14) - 13 %.

- импортозамещение по утвержденным типам средств измерений и стандартным образцам (доля утвержденных типов средств измерений и стандартных образцов отечественного производства) (показатель № 15) - 15 %;
- уровень автономности (показатель № 17) - 14 %.
Достигли целевых значений последующих лет показатели:
- обеспеченность измерений в сфере государственного регулирования (в части эталонов и методик (методов) измерений)) (показатель № 1) - уровень 2020 года; 

- количество научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, выполняемых государственными научными метрологическими институтами для развития системы обеспечения единства измерений (создание новых эталонов) (показатель № 7) - уровень 2020 года;
- количество записей о калибровочных и измерительных возможностях Российской Федерации, зарегистрированных в Международном бюро мер и весов (показатель № 8) - уровень 2025 года;
- импортозамещение по эталонам (доля эталонов отечественного производства) (показатель № 14) - уровень 2025 года;
- импортозамещение по утвержденным типам средств измерений и стандартным образцам (доля утвержденных типов средств измерений и стандартных образцов отечественного производства) (показатель 
№ 15) – уровень 2025 года;
- уровень автономности (показатель № 17) - уровень 2025 года.
Анализ динамики показателей, отраженных в пункте 5, показывает положительную динамику развития системы обеспечения единства измерений Российской Федерации. 
Достигнуты 17 (семнадцать) из 18 (восемнадцати) целевых показателей. Не достигнут показатель № 16 «Доля современной измерительной техники в общем количестве измерительной техники, применяемой в области обороны и безопасности государства (процентов)» по причине недостаточного финансирования в части закупок подвижных лабораторий измерительной техники.
Достижение целевых показателей обеспечено выполнением всех запланированных мероприятий Стратегии. 


	2.2
	Оценка эффективности действующих мер 
государственного регулирования в описываемой сфере 
или отрасли экономики
В 2018 году в области развития системы обеспечения единства измерений приняты:

-2 акта Правительства Российской Федерации:

постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2018 г. № 243 «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719»;

постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. № 521 «О полномочиях Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии по реализации промышленной политики в области разработки и производства эталонов единиц величин, стандартных образцов, средств измерений, технических систем и устройств с измерительными функциями»;
- 3 ведомственных акта Минпромторга России:

приказ Минпромторга России от 20 августа 2018 г. № 3249 «О внесении изменений в Порядок проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, утвержденный приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 30 ноября 2009 г. № 1081 «Об утверждении Порядка проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, Порядка утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, Порядка выдачи свидетельств об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, установления и изменения срока действия указанных свидетельств и интервала между поверками средств измерений, требований к знакам утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений и порядка их нанесения»;
приказ Минпромторга России от 20 августа 2018 г. № 3251 «О внесении изменения в формы свидетельств об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, утвержденные приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 3 февраля 2015 г. № 164 «Об утверждении формы свидетельств об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений»;
приказ Минпромторга России от 28 декабря 2018 г. № 5329 «О внесении изменений в приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 2 июля 2015 г. № 1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».
Принятые нормативные правовые акты способствовали реализации промышленной политики в области разработки и производства средств измерительной техники, формированию механизма недопуска на российский рынок контрафактных и не утвержденных типов приборов (средств) учета коммунальных ресурсов, а также совершенствованию процедуры проведения поверки и оформлению результатов поверки.


	2.3
	Итоги реализации мероприятий, предусмотренных отраслевым документом стратегического планирования в отчетном году 
(при наличии таких мероприятий)
В 2018 году реализация Стратегии осуществлялась в соответствии с Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года, планом мероприятий по реализации Стратегии обеспечения единства измерений в Российской Федерации до 2025 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 ноября                  2017 г. № 2478-р (далее – План мероприятий). 
Основным инструментом реализации Стратегии являлась государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 328 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

В целях выполнения Плана мероприятий Минпромторгом России совместно с Росстандартом была разработана и утверждена Дорожная карта по его выполнению. 
В 2018 году выполнялись мероприятия по 26 пунктам Плана мероприятий. 
Завершено в полном объеме 8 мероприятий (№№ 9, 24, 26, 27, 28, 30, 38, 41).

 Работы, запланированные на 2018 год по 5 мероприятиям (№№ 16, 18, 19, 21, 23), выполнены в полном объеме. 

Ниже представлен перечень мероприятий со сроком исполнения в 2018 году с указанием достигнутых результатов.

Мероприятие 9. 
Внесение изменений в приказ Минпромторга России от 2 июля 2015 г. № 1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», направленных на совершенствование процедур поверки средств измерений и распространение их на специальные (нестандартизированные) средства измерений, применяемые в области обороны и безопасности государства.
Минпромторгом России усовершенствованы процедуры поверки средств измерений, процедуры поверки распространены на специальные (нестандартизированные) средства измерений, применяемые в области обороны и безопасности государства. Соответствующие изменения утверждены приказом Минпромторга России от 28 декабря 2018 г. № 5329 «О внесении изменений в приказ министерства промышленности и торговли Российской Федерации              от 2 июля 2015 г. № 1815 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Мероприятие выполнено.

Мероприятие 16. 
Создание и внедрение первичных референтных методик (методов) измерений.
Увеличено количество первичных референтных методик (методов) измерений в соответствии целевыми показателями Стратегии.   Государственными научными метрологическими институтами Росстандарта (далее – ГНМИ) разработаны 3 первичные референтные методики (методы) измерений:

- массовой доли жира в пищевых продуктах и продовольственном сырье (разработчик ФГУП «УНИИМ»);

- массовой доли золы в пищевых продуктах и продовольственном сырье (разработчик ФГУП «УНИИМ»);

 - массовой концентрации иммуноглобулина G в сыворотке крови методом иммунотурбидиметрии/иммунонефелометрии (разработчик ФГУП «ВНИИОФИ»).

В целях реализации приказа Минпромторга России от 15 декабря 2015 г. № 4091 «Об утверждении Порядка аттестации первичных референтных методик (методов) измерений, референтных методик (методов) измерений и методик (методов) измерений и их применения» в части утверждения первичных референтных и референтных методик (методов) измерений Росстандартом принят приказ Росстандарта         от 25 сентября 2018 г. № 2040 «Об утверждении Порядка принятия решения об утверждении или обоснованном отказе в утверждении референтной методики (метода) измерений или первичной референтной методики (метода) измерений».

Мероприятие выполнено.

Мероприятие 18. 
Проведение исследований по определению потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в новых эталонах и средствах измерений военного назначения, подвижных лабораториях измерительной техники, обоснованию их характеристик

Определены потребности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в новых эталонах и средствах измерений военного назначения, подвижных лабораториях измерительной техники.

Мероприятие выполнено.
Мероприятие 19. 
Обеспечение проведения опытно-конструкторских работ по созданию новых и модернизации существующих военных эталонов единиц величин, рабочих эталонов и подвижных лабораторий измерительной техники 

Минобороны России в 2018 году завершено 3 опытно-конструкторские работы по созданию и модернизации военных эталонов единиц величин, рабочих эталонов и подвижных лабораторий измерительной техники.

По докладам федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих деятельность в области обороны и безопасности государства, постановка опытно-конструкторских работ по созданию новых и модернизации существующих военных эталонов единиц величин, рабочих эталонов и подвижных лабораторий измерительной техники в 2018 году не осуществлялась.

Мероприятие выполнено.

Мероприятие 21. 
Повышение уровня оснащенности организаций и подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов эталонами и средствами измерений

Министерством обороны Российской Федерации разработаны нормы снабжения измерительной техникой метрологических воинских частей, подразделений и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации (утверждены приказом Министра обороны Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 787), реализация которых позволит оптимизировать парк эталонов (средств измерений).

В 2018 году Министерством обороны Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими деятельность в области обороны и безопасности государства, осуществлена поставка эталонов, средств измерений и подвижных лабораторий измерительной техники, в том числе:

Министерством обороны Российской Федерации поставлено 142 комплекта эталонов и 9 подвижных лабораторий измерительной техники;

Министерством внутренних дел Российской Федерации поставлен 6871 комплект средств измерений;

Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации поставлено 26 комплектов средств измерений и 3 подвижных лаборатории измерительной техники.

По докладам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Службы внешней разведки на закупку эталонов (средств измерений) выделение бюджетных средств на закупку эталонов (средств измерений) запланировано, их закупка будет осуществлена по мере необходимости.

Запланированные мероприятия по поставке эталонов и средств измерений позволят обеспечить ежегодный темп обновления парка измерительной техники на уровне 4 % (подвижных лабораторий измерительной техники - 9 %, эталонов - 6 %, средств измерений - 2 %), что позволит выйти на конец программного периода на уровень оснащенности 100 %, исправности 96 %.

Мероприятие выполнено.

Мероприятие 23. 
Обеспечение межведомственной координации метрологических работ, в том числе по проведению обязательной метрологической экспертизы образцов вооружения, военной и специальной техники и технической документации на них
Совместным приказом Минобороны России, МВД России, МЧС России, Минпромторга России, ФСБ России, ФСО России, Росгвардии, СВР России, ГУ СП и Росстандарта от 2 октября 2017 г.                                     № 604/749/409/3409/543/554/415/46/68/2061 «Об утверждении Положения о Межведомственном совете по обеспечению единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации» создан Межведомственный совет по обеспечению единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации (далее — Межведомственный совет) и утверждено Положение о Межведомственном совете.
В соответствии с Планом работы Межведомственного совета на 2018 год проведено 2 заседания, протоколы заседаний представлены в Аппарат Правительства Российской Федерации. Спланирована работа Межведомственного совета на 2019 год. 

Минобороны России совместно с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими деятельность в области обороны и безопасности Российской Федерации, выработаны единые подходы к организации и порядку проведения обязательной метрологической экспертизы образцов и комплексов вооружения, военной и специальной техники и технической документации на них, и согласованы нормативные правовые акты, устанавливающие порядок ее проведения в федеральных органах исполнительной власти. 
Представителями Минобороны России принято участие в научно-практическом форуме «Вопросы качества продукции военного и гражданского назначения организаций оборонно-промышленного комплекса» (Качество ОПК-2018) (далее – Форум). На пленарном заседании представлен доклад на тему: «Роль и место измерений и метрологического обеспечения в обеспечении качества и эффективности современных ВВТ», на секции «Метрология и контрольно-измерительное оборудование» представлен доклад «Метрологическая экспертиза образцов и комплексов ВВТ. Проблемные вопросы организации и проведения метрологической экспертизы и пути их решения».

В ходе работы Форума представителям оборонно-промышленного комплекса доведены подходы к организации и проведению метрологической экспертизы на этапах выполнения опытно-конструкторских работ, а также особенности организации и проведения обязательной метрологической экспертизы образцов вооружения, военной и специальной техники в аккредитованных организациях Минобороны России. Участники Форума проинформированы о работе Межведомственного совета, приглашены к участию в заседаниях Координационного научно-технического совета при головной научно-исследовательской испытательной организации по обеспечению единства измерений в области обороны и безопасности государства, Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» и Всероссийской научно-практической конференции «Метрологическое обеспечение области обороны и безопасности Российской Федерации», даны разъяснения по ряду вопросов;

Минобороны России и МВД России приняли участие в 15-ом Московском международном инновационном форуме «Точные измерения - основа качества и безопасности» с докладами «Испытания средств измерений военного назначения в целях утверждения типа. Порядок и особенности» и «Актуальные проблемы обеспечения единства измерения».
В рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2018» Минобороны России, с участием федеральных органов исполнительной власти проведен круглый стол на тему «Состояние работ по обеспечению единства измерений в области ионизирующих излучений и ядерных констант, пути повышения их эффективности».
Минобороны России организованы и проведены:

- XII Всероссийская научно-техническая конференция «Метрологическое обеспечение обороны и безопасности в Российской Федерации», в которой приняли участие более 100 представителей организаций оборонно-промышленного комплекса, входящих в сферу обороны и безопасности Российской Федерации, ГНМИ, научно-исследовательских организаций федеральных органов исполнительной власти и Минобороны России.

- три заседания Координационного научно-технического совета при головной научно-исследовательской испытательной организации по обеспечению единства измерений в области обороны и безопасности государства, на которых подготовлены и обсуждены экспертным сообществом предложения по ряду вопросов обеспечения единства измерений в области обороны и безопасности государства.

Мероприятие выполнено.

Мероприятие 24. 
Включение в план стандартизации военной продукции мероприятий по разработке и актуализации документов по стандартизации, содержащих метрологические требования

В 2018 году Министерством обороны Российской Федерации проведена работа по оценке актуальности документов по стандартизации военной продукции, содержащих метрологические требования. По результатам анализа разработан Перечень действующих документов по стандартизации, содержащих метрологические требования, требующих актуализации, переработки или отмены.
В плане стандартизации военной продукции на 2018 год, предусмотрен ряд мероприятий по разработке и актуализации документов по стандартизации, содержащих метрологические требования. 
Мероприятие выполнено.

Мероприятие 27. 
Организация подготовки (переподготовки) и повышения квалификации специалистов-метрологов

В интересах Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов организована и осуществляется подготовка по программам высшего и среднего профессионального образования в Военно-космической академии им. А.Ф.Можайского и Военном учебно-научном центре Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина». Ежегодная емкость подготовки по программам высшего профессионального образования составляет 32 человека, по программам среднего профессионального образования 10 человек. 

В 2018 году в интересах Минобороны России подготовлено для комплектования воинских должностей в метрологических воинских частях и организациях:

- Военным учебно-научным центром Военно-воздушных Сил «Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е.Жуковского и Ю.А. Гагарина» 17 выпускников по программам высшего профессионального образования;

- Военно-космической академией им. А.Ф. Можайского 15 выпускников по программам высшего профессионального образования; 10 выпускников о программе среднего профессионального образования.

Организовано и осуществляется повышение квалификации специалистов-метрологов в образовательных учреждениях Минобороны России (Военно-космической академии им. А.Ф.Можайского, Военном учебно-научном центре Военно-воздушных Сил «Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е.Жуковского и Ю.А. Гагарина», Военной академии ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого и 84 межвидовом учебном центре Минобороны России), образовательном учреждении ФСО России (Академия ФСО России), ФГКОУ ВПО «Воронежский институт МВД России» и образовательных учреждениях Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и Минобрнауки России имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности. В образовательных учреждениях в 2018 году повышение квалификации прошли 294 специалиста-метролога, из них:

Минобороны России - 211;

Росгвардия - 37;

ФСО России-25;

МВД России-16;

МЧС России-5.
Организована на базе Военной академии ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого и осуществляется подготовка метрологов-экспертов по обязательной метрологической экспертизе в интересах Минобороны России, емкость подготовки составляет 30 человек в год (2 группы по 15 человек). В интересах Минобороны России подготовлено:

в 2016 году 18 метрологов-экспертов;

в 2017 году 30 метрологов-экспертов;

в 2018 году 35 метрологов-экспертов;

В целях организации подготовки метрологов-экспертов по обязательной метрологической экспертизе образцов и комплексов вооружения военной и специальной техники и технической документации на них, в том числе в интересах федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих деятельность в области обороны и безопасности государства обеспечено создание учебной группы по подготовке метрологов-экспертов на базе Военной академии ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого. Ежегодная емкость подготовки составляет 30 человек (2 учебные группы по 15 человек).

Для обеспечения подготовки метрологов-экспертов по обязательной метрологической экспертизе образцов и комплексов вооружения военной и специальной техники и технической документации на них в интересах федеральных органов исполнительной власти разработаны и утверждены Квалификационные требования к уровню подготовки метрологов-экспертов по обязательной метрологической экспертизе федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих деятельность в области обороны и безопасности Российской Федерации, и минимуму содержания дополнительной профессиональной программы повышения квалификации.

Выполненные мероприятия по организации подготовки (переподготовки) и повышения квалификации специалистов-метрологов позволяют обеспечить достижение целевого показателя по доле специалистов-метрологов, проходящих ежегодно подготовку (переподготовку), повышение квалификации, в общем количестве специалистов-метрологов, установленного Стратегией обеспечения единства измерений в Российской Федерации до 2025 года на 2018 год -15 %.

В 2019 году спланировано продолжить работу по подготовке специалистов метрологов по программам высшего и среднего профессионального образования, а также по программам дополнительного профессионального образования.

Мероприятие выполнено.

Мероприятие 28. 
Популяризация предназначения и роли метрологического обеспечения в области обороны и безопасности государства, повышение престижа метрологов и стимулирование роста их компетенций 

Министерством обороны Российской Федерации издан приказ Министра обороны Российской Федерации от 10 апреля 2018 г. 
№ 181 «Об установлении в Вооруженных Силах Российской Федерации профессионального праздника - Дня военного метролога», которым определена дата празднования Дня военного метролога 26 апреля.

Мероприятие выполнено.

Мероприятие 30. 
Разработка и утверждение методики планирования номенклатуры стандартных образцов в отраслях при участии федеральных органов исполнительной власти, назначенных в структуру Государственной службы стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов организаций, изготовителей и потребителей стандартных образцов.
Минпромторгом России решением от 29 ноября 2018 г. № 10-751 утверждены Методические рекомендации по планированию номенклатуры стандартных образцов в отраслях.
Мероприятие выполнено.

Мероприятие 38. 
Создание в рамках организаций Росстандарта системы мониторинга и информирования надзорных органов об имеющихся нарушениях в области обеспечения единства измерений

Росстандартом приказом от 25 июня 2018 г. № 1284 «Об утверждении порядка мониторинга и информирования надзорных органов об имеющихся нарушениях в области обеспечения единства измерений на территории Российской Федерации организациями, подведомственными Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии» утвержден Порядок монито​ринга и информирования надзорных органов об имеющихся нарушениях в области обеспечения единства измерений. Государственными региональными центрами стандартизации, метрологии и испытаний (далее - ГРЦМ) и ГНМИ организована работа по мониторингу нарушений в области обеспечения единства измерений и информировании об этом надзорных органов для принятия соответствующих мер. 

Мероприятие выполнено.
Мероприятие 41. 
Разработка, утверждение и реализация программы долгосрочного научно-технического сотрудничества с ведущими метрологическими центрами промышленно развитых стран

Во исполнение мероприятия Росстандартом принят приказ от 27 ноября 2018 № 2514 «Об утверждении Программы долгосрочного научно-технического сотрудничества с ведущими метрологическими центрами промышленно развитых стран».

Утвержденной Программой долгосрочного научно-технического сотрудничества с ведущими метрологическими центрами промышленно развитых стран предусмотрено сотрудничество с:

- Федеральным физико-техническим институтом Германии (РТВ) в области метрологии цифровой экономики, фотоники, реализации новых определений единиц величин в SI, теоретической метрологии и др.;

- Национальным институтом метрологии КНР (NIM) в области фотоники, абсолютной гравиметрии и гравитационной градиентометрии и др.; 

- Национальным институтом эталонов и технологий США (NIST) в области стандартных справочных данных, стандартных образцов состава, свойств и структуры материалов, гидроакустики и др.

- Национальным институтом метрологии Японии (NMIJ) в AIST в области фотоники;

- Корейским институтом эталонов и науки Республики Корея (KRISS) в области стандартных справочных данных, биотехнологий, волоконно-оптических систем, электро-магнитного импульса, измерений параметров наночастиц и др.

- Национальной физической лабораторией Великобритании (NPL UK) в области стандартных справочных данных, гидроакустики и др., 

- Национальной лабораторией метрологии и испытаний Франции (LNE) в области расходометрии и др., 

а также с ведущими метрологическими центрами Индии, Нидерландов, Австрии, Турции, Чехии, Словакии, Бразилии и др. стран.
Организована реализация программы.
Мероприятие выполнено.


3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации отраслевого документа стратегического планирования
	№ п/п
	Содержание раздела

	3.1
	Факторы, повлекшие полное или частичное неисполнение мероприятий и (или) недостижение целевых показателей 

(при наличии)
Факторы, повлекшие полное или частичное неисполнение мероприятий, отсутствуют.
Фактором, повлекшим частичное не достижение целевого показателя № 16 «Доля современной измерительной техники в общем количестве измерительной техники, применяемой в области обороны и безопасности государства (процентов)», является недостаточное финансирование в части закупок подвижных лабораторий измерительной техники.


	3.2
	Предложения 
по совершенствованию мер государственного регулирования 

в рассматриваемой отрасли
В области разработки и внедрения стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов (далее - СО) необходимо предусмотреть следующие меры государственного регулирования:

- внедрение аккредитации производителей СО в действующую систему национальной аккредитации для гармонизации с международным законодательством, формирование нормативной правовой базы в части аккредитации производителя СО и деятельности аккредитованного производителя СО.



4. Предложения 
о необходимости корректировки отраслевого документа 
стратегического планирования
	№ п/п
	Содержание раздела

	4.1
	Перечень факторов, 
последствия которых окажут значительное влияние 
на сферы или отрасли экономики
Отсутствуют


	4.2
	Предложения 
по корректировке содержания отраслевого документа 
стратегического планирования (при необходимости)
1. В целях обеспечения ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (национальная цель ж) предлагается внести в текст Стратегии следующие изменения:

- раздел 1, п.2, блок «Общеэкономические задачи» (стр. 6) дополнить задачей «формирование цифровой экономики»;

- раздел 1, п.2, блок «Основные направления и приоритеты развития системы обеспечения единства измерений» (стр. 8) дополнить приоритетом «развитие инфраструктуры, обеспечивающей единство измерений во всех направлениях цифровой трансформации экономики»;

- раздел 4, п. 4 «Устаревание эталонной и научно-технической базы, ее отставание от потребностей инновационной экономики» дополнить абзацем: «В связи с начавшимися процессами цифровой трансформации экономики прогнозируется значительное нарастание числа средств измерений и измерительных систем, в том числе, выполняющих измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений. Действующая система обеспечения единства измерений не обладает достаточными ресурсами для метрологического обеспечения средств измерений и измерительных систем в случае значительного нарастания их числа, что может создать барьеры на пути цифровой трансформации экономики»;

- раздел 5, п.2 «Создание механизма прогнозирования потребностей экономики и общества в измерениях» (стр. 34), предложение «Методология изучения и прогнозирования измерительных потребностей национальной экономики…» дополнить фразой «и должна реализовывать современные технологии сбора и обработки информации, включая технологии «больших данных»;

- раздел 5, п.3 «Обновление законодательства Российской Федерации в области обеспечения единства измерений для его соответствия потребностям общества и государства», блок задач по совершенствованию Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» (стр. 36, 1 абзац) дополнить задачей «установление приоритета электронной регистрации результатов работ в области обеспечения единства измерений»;

- раздел 5, п.10 «Повышение уровня информатизации и автоматизации функционирования системы обеспечения единства измерений», блок задач в области информатизации и автоматизации функционирования системы обеспечения единства измерений дополнить задачей «разработка стандартов, устанавливающих единую терминологию, требования к гармонизированной работе средств измерений в едином цифровом формате, требования и порядок поверки/калибровки, выполняемых с помощью цифровых технологий».

2. На основании анализа достижения показателя № 10 «Количество типов стандартных образцов, зарегистрированных в реестре Государственной службы стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов», а также в условиях отсутствия привлечения дополнительных средств в рамках мероприятий федеральных целевых программ, расширения государственно-частного партнерства, данный показатель не всегда может быть успешно реализован. В связи с этим предлагается дополнить указанным показателем перечень показателей, к которым может быть применен понижающий коэффициент 0,6 (раздел VI, п.3). 


	4.3


	Предложения 
по корректировке мероприятий отраслевого документа стратегического планирования (при необходимости)
С учетом изменений, изложенных в п.4.2 предлагается (изменения выделены):

1. Мероприятие 5

Привести наименование мероприятия в редакции: «Разработка предложений по внесению изменений в Федеральный закон "Об обеспечении единства измерений", направленных в том числе на установление приоритета электронной регистрации результатов работ в области обеспечения единства измерений, совершенствование системы передачи единиц величин, требований к эталонам единиц величин, федерального государственного метрологического надзора, информатизации системы обеспечения единства измерений, деятельности по аккредитации в области обеспечения единства измерений, деятельности по оказанию государственных услуг в области обеспечения единства измерений, системы калибровки».
2. Мероприятие 12

Привести наименование мероприятия в редакции: «Включение в программу национальной стандартизации мероприятий по разработке и актуализации документов по стандартизации по вопросам обеспечения единства измерений, включая разработку документов, устанавливающих терминологию и требования к гармонизированной работе средств измерений в едином цифровом формате, требования и порядок поверки/калибровки, выполняемых с помощью цифровых технологий, методы дистанционной, косвенной, автоматической поверки и калибровки».

Ожидаемый результат по мероприятию 12 привести в следующей редакции: «Росстандартом утверждена в установленном порядке программа национальной стандартизации, предусматривающая разработку и актуализацию документов по стандартизации по вопросам обеспечения единства измерений, включая документы, устанавливающие терминологию, требования к гармонизированной работе средств измерений в едином цифровом формате, требования и порядок поверки/калибровки, выполняемых с помощью цифровых технологий, методы дистанционной, косвенной, автоматической поверки и калибровки».
3. Мероприятие 31

Привести наименование мероприятия в редакции: «Совершенствование нормативной базы и актуализация нормативных документов в области деятельности Государственной службы стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов в целях  оптимизации затрат на разработку, создание и применение аттестованных справочных данных, Государственной службы стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов в части разработки и применения стандартных образцов, разработки, аттестации и применения первичных референтных методик (методов) измерений и референтных методик (методов) измерений». Ожидаемый результат по мероприятию 31 привести в редакции: «Подготовлены предложения, направленные на совершенствование нормативной базы и актуализацию нормативных документов в области деятельности Государственной службы стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов, Государственной службы стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов».


	4.4
	Предложения 
по корректировке показателей отраслевого документа стратегического планирования и (или) их значений (при необходимости)
1. Показатель 1 «Обеспеченность измерений в сфере государственного регулирования (процентов)»
С учетом достигнутого в 2018 году уровня показателя, предлагается повысить плановое значение показателя на 2020 год до 95%.
2. Показатель 4 «Увеличение использования удаленного доступа при получении услуг в области обеспечения единства измерений (раз)»
С учетом предлагаемых сроков исполнения мероприятий, связанных с внедрением в область обеспечения единства измерений цифровых методов проведения работ и услуг, предлагается снизить плановое значение показателя на 2020 год до 1,3 раз, на 2025 год до 1,5 раз.
3. Показатель 7 «Количество научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, выполняемых государственными научными метрологическими институтами для развития системы обеспечения единства измерений (создание новых эталонов) (работ))»
С учетом достигнутого в 2018 году уровня показателя, предлагается повысить плановое значение показателя на 2020 год до 25 работ.
4. Показатель 8 «Количество записей о калибровочных и измерительных возможностях Российской Федерации, зарегистрированных в Международном бюро мер и весов (единиц)»
С учетом достигнутого в 2018 году уровня показателя, предлагается повысить плановое значение показателя на 2020 год до 1752 единиц, на 2025 год до 1772 единиц.
5. Показатель 9 «Количество разработанных и утвержденных первичных референтных методик (методов) измерений (единиц)»
В связи с отсутствием государственного финансирования разработки первичных референтных методик (методов) измерений, предлагается снизить плановое значение показателя на 2020 год до 5 единиц, на 2025 год до 10 единиц.

6. Показатель 11 «Отношение объема калибровочных работ к поверочным работам (процентов)»
В связи с отсутствием законодательного разрешения применения калибровок в измерениях, относящихся к сфере государственного регулирования, предлагается снизить плановое значение показателя на 2020 год до 92%, на 2025 год до 95%.
7. Показатель 14 «Импортозамещение по эталонам (доля эталонов отечественного производства) (процентов)»
С учетом достигнутого в 2018 году уровня показателя, предлагается повысить плановое значение показателя на 2020 год до 85%, на 2025 год до 90%.
8. Показатель 15 «Импортозамещение по утвержденным типам средств измерений и стандартным образцам (доля утвержденных типов средств измерений и стандартных образцов отечественного производства) (процентов)»

С учетом достигнутого в 2018 году уровня показателя, предлагается повысить плановое значение показателя на 2020 год до 80%, на 2025 год до 90%.
9. Показатель 17 «Уровень автономности (процентов)»

С учетом достигнутого в 2018 году уровня показателя, предлагается повысить плановое значение показателя на 2020 год до 100%, на 2025 год установить 100%.



5. Сведения 
о достижении целевых значений показателей за отчетный период
	№ п/п
	Показатели отрасли/сферы
	2017 год
	2018 год
	Характеристика показателя


	
	
	
	План 
	Факт
	

	5.1
	Основные показатели сферы/отрасли экономики

	
	1. Обеспеченность измерений в сфере государственного регулирования (процентов):

эталонами и методиками (методами) измерений
	87
	87
	93
	○

	
	стандартными образцами
	50
	52
	52
	

	
	2. Снижение средней стоимости услуг (испытания, поверка и др.) в области обеспечения единства измерений (с учетом минимального размера оплаты труда и инфляции) (процентов)
	-
	10
	10
	○

	
	3. Снижение среднего времени получения услуги в области обеспечения единства измерений (раз):

для всех потребителей
	1,1
	1,3
	1,3
	○

	
	для промышленных предприятий Сибирского и Дальневосточного федеральных округов
	1,0
	1,2
	1,2
	○

	
	4. Увеличение использования удаленного доступа при получении услуг в области обеспечения единства измерений (раз)
	1,1
	1,25
	1,25
	○

	
	5. Доступность информации в области обеспечения единства измерений (доля информации в открытом доступе) (процентов)
	70
	75
	75
	○

	
	6. Средний возраст государственных первичных эталонов (лет)
	10,5
	10
	9,9
	○

	
	7. Количество научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, выполняемых государственными научными метрологическими институтами для развития системы обеспечения единства измерений (создание новых эталонов) (работ)
	-
	10
	22
	○

	
	11. Отношение объема калибровочных работ к поверочным работам (процентов)
	85
	90
	90
	○

	
	14. Импортозамещение по эталонам (доля эталонов отечественного производства) (процентов)
	70
	68
	81
	○

	
	15. Импортозамещение по утвержденным типам средств измерений и стандартным образцам (доля утвержденных типов средств измерений и стандартных образцов отечественного производства) (процентов)
	60
	61
	76
	○

	
	16. Доля современной измерительной техники в общем количестве измерительной техники, применяемой в области обороны и безопасности государства (процентов) 
	29
	35
	33
	○

	
	17. Уровень автономности (процентов) 
	90
	80
	94
	○

	
	18. Доля специалистов-метрологов, проходящих ежегодно подготовку (переподготовку), повышение квалификации, в общем количестве специалистов-метрологов (процентов)
	10
	15
	15,2
	○

	5.2
	Динамика показателей, характеризующих место сферы/отрасли экономики России в мире

	
	8. Количество записей о калибровочных и измерительных возможностях Российской Федерации, зарегистрированных в Международном бюро мер и весов (единиц)
	1728
	1700
	1742
	○

	
	12. Погрешность согласования национальной шкалы времени UTC(SU) с международной шкалой времени UTC (секунд, умноженных на 10 в минус девятой степени)
	±7
	±5
	±5
	○

	5.3
	Показатели финансового состояния сферы/отрасли экономики
	-
	-
	-
	-

	5.4
	Показатели, характеризующие технологическое развитие сферы/отрасли экономики

	
	9. Количество разработанных и утвержденных первичных референтных методик (методов) измерений (единиц)
	0
	3
	3
	○

	
	10. Количество типов стандартных образцов, зарегистрированных в реестре Государственной службы стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, (тыс. единиц)
	11,7
	11,95
	11,95
	○

	
	13. Количество стандартных справочных данных (таблиц)
	358
	373
	373
	○


○ – улучшение ситуации в отрасли по сравнению с предыдущим годом,
● - ситуация не изменилась,

● - ухудшение ситуации по сравнению с предыдущим годом.
6. Данные 
об использованных бюджетных ассигнованиях на реализацию 
мероприятий государственных программ Российской Федерации, обеспечивающих реализацию отраслевого документа 
стратегического планирования
	№ п/п
	Наименование государственной программы Российской Федерации (госпрограммы), федеральной целевой программы (ФЦП) либо их составляющих
	Объем бюджетных ассигнований, выделенных в отчетном году на реализацию отраслевого документа стратегического планирования

	1
	2
	3

	6.1
	Наименование госпрограммы:

государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 328 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 355-23)

	

	6.1.1
	Наименование подпрограммы/ФЦП госпрограммы:

подпрограмма 8 «Развитие системы

технического регулирования,  стандартизации и обеспечение единства измерений»

	

	6.1.1.1
	Наименование основного мероприятия госпрограммы/ мероприятия в рамках ФЦП:

Основное мероприятие 8.2. «Обеспечение единства измерений и развитие эталонной базы»

	874017,9 тыс. руб.

	6.1.1.2
	Наименование основного мероприятия госпрограммы/ мероприятия в рамках ФЦП:

Основное мероприятие 8.3. «Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области стандартизации, обеспечения единства измерений, информации»
	300000,0 тыс. руб.




7. Данные 
об объемах привлеченного внебюджетного финансирования, 
в том числе на принципах государственно-частного партнерства, 
в рамках реализации отраслевого документа стратегического планирования
	№ п/п
	Наименование направления
	Объем внебюджетного финансирования
	Источник информации

	7.1
	Внебюджетные средства в рамках государственных программ Российской Федерации
	-
	-

	7.2
	Внебюджетные средства в рамках механизма государственно-частного партнерства, в том числе в разрезе проектов, реализуемых на:
	-
	-

	7.2.1
	Федеральном уровне
	-
	-

	7.2.2
	Региональном уровне
	-
	-

	7.2.3
	Муниципальном уровне
	-
	-

	7.3
	Внебюджетные инвестиции
	-
	-


