Доклад

о реализации Стратегии развития геологической отрасли

Российской Федерации до 2030 года

## 1. Общая информация об отраслевом документе

стратегического планирования Российской Федерации

по вопросам, находящимся в ведении Правительства Российской

Федерации (далее - отраслевой документ

стратегического планирования)

| № п/п | Содержание раздела |
| --- | --- |
| 1.1 | Наименование отраслевого документа стратегического планирования: Стратегия развития геологической отрасли Российской Федерации до 2030 года |
| 1.2 | Реквизиты акта, которым утвержден отраслевой документ стратегического планирования: распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1039-р (утратило силу в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. № 2914-р) |
| 1.3 | Федеральный орган исполнительной власти (далее - разработчик): Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России) |
| 1.4 | Федеральные органы исполнительной власти - соисполнители: Отсутствуют |
| 1.5 | Отчетный год, за который представляется доклад о реализации отраслевого документа стратегического планирования: 2018 |

## 2. Аналитическая справка о реализации отраслевого документа

стратегического планирования

| № п/п | Содержание раздела |
| --- | --- |
| 2.1 | Описание динамики показателей отраслевого документа стратегического планирования, отраженных в пункте 5 настоящей формы: В Стратегии развития геологической отрасли Российской Федерации до 2030 года используются следующие целевые показатели: увеличение до 70 процентов доли геолого-разведочных работ, выполняемых инновационно активными организациями; достижение полной обеспеченности геологических организаций специалистами высшего уровня квалификации; обеспечение роста объемов финансирования за счет средств внебюджетных источников вследствие повышения инвестиционной привлекательности геолого-разведочных работ по отношению к достигнутому уровню в 2015 году на 20 процентов, в 2020 году - на 40 процентов, в 2030 году - на 50 процентов; обеспечение воспроизводства минерального сырья с учетом текущей и перспективной потребности в разведанных запасах, которое в соответствии с основными документами стратегического планирования социально-экономического развития страны составит соответственно в среднем в год к 2015, 2020 и 2030 годам: по нефти - до 490 млн. тонн в год, до 500 млн. тонн и до 530 млн. тонн; по природному газу - до 715 млрд. куб. метров, до 780 млрд. куб. метров и до 900 млрд. куб. метров; по золоту - до 210 тонн, до 220 тонн и до 250 тонн; по железной руде - до 180 млн. тонн, до 190 млн. тонн и до 200 млн. тонн; по меди - до 1100 тыс. тонн, до 1250 тыс. тонн и до 1400 тыс. тонн; по никелю - до 400 тыс. тонн, до 440 тыс. тонн и до 450 тыс. тонн; повышение уровня изученности территории Российской Федерации, ее континентального шельфа и акваторий внутренних морей посредством проведения работ общегеологического и специального назначения к 2012 году до 45 процентов, к 2020 году - до 50 процентов и к 2030 году - до 70 процентов; повышение уровня изученности территорий Российской Федерации, подверженных влиянию опасных геологических процессов и явлений, к 2015 году - до 55 процентов, к 2020 году - до 60 процентов и к 2030 году - до 80 процентов. По показателю «Увеличение доли геолого-разведочных работ, выполняемых инновационно-активными организациями» следует отметить, что на основании Указа Президента Российской Федерации от 15.06.2011 № 957 в целях обеспечения комплексного геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы Российской Федерации на основе передовых геологических, геофизических и геохимических технологий, сформировано акционерное общество «Росгеология» (далее – АО «Росгео»). В настоящее время в состав геологического холдинга входят 65 организаций. В соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 04.06.2015 № 1026-р и от 24.05.2017 № 1009-р акционерное общество «Росгеология» определено единственным исполнителем осуществляемых Роснедрами с 2015 года закупок работ, связанных с реализацией мероприятий по воспроизводству минерально-сырьевой базы углеводородного сырья, минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых, минерально-сырьевой базы подземных вод (питьевых и минеральных), а также по геологическому изучению и оценке минерально-сырьевой базы Мирового океана. Действующая в акционерном обществе «Росгеология» система ключевых показателей эффективности (система КПЭ), с помощью которых оценивается эффективность деятельности менеджмента Общества, содержит Интегральный КПЭ инновационной деятельности, который характеризует его инновационную активность. Согласно отчету о реализации долгосрочной программы развития АО «Росгео» по итогам 2018 года ожидается достижение установленного значения показателя на уровне 47,4 %. По показателю «достижение полной обеспеченности геологических организаций специалистами высшего уровня квалификации» следует отметить, что подготовка специалистов для геологоразведочной деятельности в Российской Федерации осуществляется государственными образовательными организациями высшего образования, а также техникумами, готовящих специалистов по горно-геологическим специальностям. К наиболее значимым высшим учебным заведениям относятся: МГУ имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский и Томский государственные университеты, национальные университеты: Горный и Нефти и газа имени И.М. Губкина, Российский геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе, Дальневосточный федеральный университет и другие. В настоящее время эти университеты готовят специалистов по трем уровням: бакалавры, специалисты и магистры, завершенное обучение в аспирантуре также стало рассматриваться как высший уровень квалификации. Основные кадры отрасли, как по численности, так и по уровню квалификации, сосредоточены в компаниях, выполняющих основные объемы геологоразведочных работ. Крупнейшие компании являются основными потребителями и заказчиками подготовки геологических кадров крупнейших вузов. Важной формой организации подготовки является целевое обучение студентов, направляемых на учебу конкретными компаниями на основе двух или трехсторонних договоров. Эта форма важна не только для компаний, но и для вузов, поскольку обеспечивает определенный уровень финансовой стабильности образовательного учреждения, а также более тесное взаимодействие с отраслью в отношении конкретных задач подготовки кадров и уровней образовательных программ. В последние 3-5 лет вузами, прежде всего нефтегазового профиля, отмечается снижение числа «целевых» студентов и общее снижение заинтересованности крупных компаний в наборе и подготовке молодых кадров, что видимо, связано с определенным насыщением штатов компаний молодыми выпускниками. |
| 2.2 | Оценка эффективности действующих мер государственного регулирования в описываемой сфере или отрасли экономики <1>: Существенное влияние на воспроизводство минерально-сырьевой базы оказывает совершенствование законодательства Российской Федерации о недрах. В частности, принят Федеральный закон от 28.11.2018 № 443-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О континентальном шельфе Российской Федерации», исключивший безальтернативный безаукционный порядок предоставления в пользование участков недр континентального шельфа и предусмотревший возможность проведения аукционов на право пользования по таким участкам среди лиц, имеющих право быть пользователями на таких участках недр. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1020 в реализацию Федерального закона от 20.12.2017 № 414-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» направлено на пресечение незаконной добычи и оборота незаконно добытого берилла. Изданы ведомственные акты Минприроды России, направленные на совершенствование Правил подготовки проектной документации на проведение геологического изучения недр и разведки месторождений полезных ископаемых, а также Порядка проведения экспертизы проектной документации на региональному геологическому изучению недр, геологическому изучению недр, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведке месторождений полезных ископаемых и размера платы за ее проведение. В соответствии с нормами Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ (в ред. 31.12.2017) «О стратегическом планировании в Российской Федерации» разработана и утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2018 г. № 2914-р Стратегия развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года. |
| 2.3 | Итоги реализации мероприятий, предусмотренных отраслевым документом стратегического планирования в отчетном году (при наличии таких мероприятий): I.II. Развитие предпринимательского сектора геологической отрасли 2. Анализ правоприменительной практики норм приказа Минприроды России от 10 ноября 2016 г. № 583 «Об утверждении Порядка рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для геологического изучения недр (за исключением участков недр федерального значения и участков недр местного значения) (мероприятие выполнено) Минприроды России издан приказ от 14.05.2019 № 299 «О внесении изменений в Порядок рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для геологического изучения недр (за исключением недр на участках недр федерального значения и участках недр местного значения), утвержденный приказом Минприроды России от 10.11.2016 № 583» (проходит процедуру государственной регистрации в Минюсте России). Приказ направлен на расширение действия «заявительного» принципа предоставления участков недр для геологического изучения на объекты, по которым имеются прогнозные ресурсы твердых полезных ископаемых по категориям Р1 и Р2, на территории Дальневосточного федерального округа, Иркутской области и Арктической зоны Российской Федерации. Начиная с 2014 года по настоящее время на геологическое изучение недр твердых полезных ископаемых по «заявительному» принципу было подано 6115 заявок, из них по 2262 предоставлено право пользования, открыто 75 месторождений твердых полезных ископаемых. II.II. Экономическое стимулирование геологического изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы и рационального недропользования 10. Разработка механизма вычета затрат в виде применения к расходам на поиски, оценку и (или) разведку месторождений углеводородного сырья при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций (мероприятие частично выполнено) Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 261 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» проходит процедуру согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. 9. Новая Классификации запасов твердых полезных ископаемых и Положения о порядке проведения геологоразведочных работ по этапам и стадиям, предусматривающая сближение отечественной и международной классификаций (мероприятие частично выполнено). Подготовлен проект приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации «Об утверждении Классификации запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых», который дорабатывается по замечаниям Минюста России и Ростехнадзора с учетом результатов совещания в Аппарате Правительства Российской Федерации. 13. Определение перечней участков недр, предлагаемых для предоставления в пользование (включая геологическое изучение за счет средств недропользователей) (мероприятие выполнено) Минприроды России утверждены семь приказов, включающих перечни по 121 объекту, предлагаемых в 2018 году для предоставления в пользование в целях геологического изучения за счет средств недропользователей, в том числе на углеводородное сырье – 81; твердые полезные ископаемые – 32; подземные воды – 8. III. Совершенствование системы сбора, обработки, анализа, хранения и предоставления в пользование геологической информации 14. Создание Единого фонда геологической информации о недрах (ЕФГИ): "Реестр ЕФГИ", "Интерпретированная геологическая информация» при реализации ведомственного проекта «Государственное геологическое информационное обеспечение в рамках Единого фонда геологической информации о недрах» (мероприятие выполнено) Продолжены работы по созданию федеральной государственной информационной системы «Единый фонд геологической информации о недрах» (ФГИС-ЕФГИ). Ядро системы составляют первичная и интерпретированная геологическая информация единой системы федерального и территориальных фондов и реестр информационных ресурсов. Завершена опытная эксплуатация реестра первичной и интерпретированной геологической информации о недрах. В реестр загружены более 1,6 млн. записей. Проводились работы по созданию подсистемы интерпретированной геологической информации, включая разработку технической и рабочей документации, а также запуск подсистемы в эксплуатацию. Возросли объемы хранения и предоставления в пользование геологической информации. Ее объемы в федеральном и территориальных фондах геологической информации составляют более 20,75 млн. единиц хранения. IV-V. Совершенствование научно-технического обеспечения геологоразведочных работ, создание условий для внедрения инновационных технологий 15. Проект федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» в части закрепления порядка предоставления права пользования недрами для создания и эксплуатации полигонов отработки технологий геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, отнесенного к баженовским, абалакским, хадумским, доманиковым продуктивным отложениям (мероприятие выполнено). Подготовлен к рассмотрению в первом чтении в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации законопроект № 695452-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» в части совершенствования правового регулирования отношений в области геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, направленный на стимулирование вовлечения в промышленное освоение трудноизвлекаемых полезных ископаемых. 17. Укрепление лабораторного обеспечения исследований вещественного состава и технологических свойств минерального сырья (мероприятие выполнено). Работы, направленные на укрепление лабораторного обеспечения исследований вещественного состава и технологических свойств минерального сырья, включены в состав государственных заданий ФГБУ «ВСЕГЕИ», ФГБУ «ВИМС», ФГБУ «ВНИГНИ». ФГБУ ВСЕГЕИ выполняет лабораторные исследования, связанные с определением вещественного состава и возраста отложений при осуществлении государственного геологического картирования Российской Федерации. ФГБУ «ВИМС» осуществляет научно-техническое обеспечение геологоразведочных работ на основе экспериментально-лабораторных и экспрессных химико-аналитических, изотопно-геохимических, минералого-петрографических, петрофизических и технологических исследований с применением современных методов и технологий для целей изучения вещественного состава и свойств пород, руд, минералов при поисках стратегических и дефицитных твердых полезных ископаемых, а также для оценки технологических показателей низкокачественных труднообогатимых видов минерального сырья. ФГБУ «ВНИГНИ» осуществляет лабораторные исследования вещественного состава и технологических свойств углеводородного сырья. VI. Совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров 19. Участие совместно с Минобрнауки России во внедрении федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования в сфере геологии, а также реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (мероприятие частично выполнено). Предусмотрены экспертно-аналитические работы в области анализа кадрового обеспечения геологической отрасли в разрезе профессий, специальностей, профилей и уровней подготовки для представления в Минобрнауки России. |

--------------------------------

<1> Дается оценка достаточности и эффективности регулирующих соответствующую сферу или отрасль экономики нормативных правовых актов и международных соглашений.

В отношении мер, оказавших значимое положительное влияние на сферу или отрасль экономики в целом, приводится описание их влияния.

При выявлении мер, оказавших значимое отрицательное влияние на сферу или отрасль экономики в целом, приводится описание этого влияния, при этом в пункте 3.2 настоящей формы указываются предложения по его предотвращению в дальнейшем.

## 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

отраслевого документа стратегического планирования

| № п/п | Содержание раздела |
| --- | --- |
| 3.1 | Факторы, повлекшие полное или частичное неисполнение мероприятий и (или) недостижение целевых показателей (при наличии): 1. Разработка механизма вычета затрат в виде применения к расходам на поиски, оценку и (или) разведку месторождений углеводородного сырья при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций (мероприятие частично выполнено) Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 261 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» проходит процедуру согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. 2. Новая классификация запасов твердых полезных ископаемых и Положения о порядке проведения геологоразведочных работ по этапам и стадиям, предусматривающая сближение отечественной и международной классификации (мероприятие частично выполнено). Подготовлен проект приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации «Об утверждении Классификации запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых», который дорабатывается по замечаниям Минюста России и Ростехнадзора с учетом результатов совещания в Аппарате Правительства Российской Федерации. 3. Участие совместно с Минобрнауки России во внедрении федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования в сфере геологии, а также реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (мероприятие частично выполнено). Предусмотрены экспертно-аналитические работы в области анализа кадрового обеспечения геологической отрасли в разрезе профессий, специальностей, профилей и уровней подготовки для представления в Минобрнауки России. |
| 3.2 | Предложения по совершенствованию мер государственного регулирования в рассматриваемой отрасли: Предложения отсутствуют (указывается перечень мероприятий) |

## 4. Предложения о необходимости корректировки отраслевого

документа стратегического планирования

| № п/п | Содержание раздела |
| --- | --- |
| 4.1 | Перечень факторов, последствия которых окажут значительное влияние на сферы или отрасли экономики <2>: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1039-р, которым утверждена Стратегия развития геологической отрасли Российской Федерации до 2030 года утратило силу в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. № 2914-р «Об утверждении «Об утверждении Стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года». |
| 4.2 | Предложения по корректировке содержания отраслевого документа стратегического планирования (при необходимости): Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1039-р, которым утверждена Стратегия развития геологической отрасли Российской Федерации до 2030 года утратило силу в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. № 2914-р «Об утверждении «Об утверждении Стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года». |
| 4.3 | Предложения по корректировке мероприятий отраслевого документа стратегического планирования (при необходимости): Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1039-р, которым утверждена Стратегия развития геологической отрасли Российской Федерации до 2030 года утратило силу в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. № 2914-р «Об утверждении «Об утверждении Стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года». |
| 4.4 | Предложения по корректировке показателей отраслевого документа стратегического планирования и (или) их значений (при необходимости): Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1039-р, которым утверждена Стратегия развития геологической отрасли Российской Федерации до 2030 года утратило силу в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. № 2914-р «Об утверждении «Об утверждении Стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года». |

--------------------------------

<2> Указываются факторы, последствия которых окажут негативное или позитивное влияние на сферу или отрасль экономики, с характеристикой их влияния. В качестве характеристики влияния фактора указывается "негативное/позитивное".

## 5. Сведения о достижении целевых значений показателей

за отчетный период

| № п/п | Показатели отрасли/сферы <3> | 2017 год | 2018 год |  | Характеристика показателя <5> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План <4> | Факт* |  |
| 5.1 | Основные показатели сферы/отрасли экономики (например, выпуск и потребление товаров, работ, услуг; инвестиции; цены/тарифы на товары, работы, услуги) |  |  |  |  |
|  | Приросты запасов минерального сырья по: |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Нефти, млн. т (кат. АВ1С1) | 469,0 | - | 578 |  |
| 5.1.2 | Природному газу, млрд. м3, (кат. АВ1С1) | 1147,0 | - | 673 |  |
| 5.1.3 | Золоту, т (кат. АВС1+С2) | -504,7 | - | 346,4 |  |
| 5.1.4 | Железной руде, млн. т (кат. АВС1+С2) | 266,3 | - | 3277,8 |  |
| 5.1.5 | Меди, тыс. т (кат. АВС1+С2) | 990,6 | - | 2699,4 |  |
| 5.1.6 | Никелю, тыс. т | -108,7 | - | 0 |  |
| 5.2 | Динамика показателей, характеризующих место сферы/отрасли экономики России в мире (например, объемы выпуска товаров, работ, услуг в целом по миру; доля товаров, работ, услуг российского происхождения в мировом объеме) |  | - |  |  |
| 5.3 | Показатели финансового состояния сферы/отрасли экономики (например, прибыль/убыток, рентабельность отрасли/сектора) |  | - |  |  |
| 5.3.1 | Рост объемов финансирования за счет средств внебюджетных источников вследствие повышения инвестиционной привлекательности геолого-разведочных работ по отношению к достигнутому уровню 2010 года (%) | 106,7 | - | 151,9 |  |
| 5.4. | Показатели, характеризующие технологическое развитие сферы/отрасли экономики (например, объем инновационных товаров, работ, услуг, их удельный вес в общем объеме товаров, работ, услуг; производительность труда; экологические показатели сферы/отрасли экономики - объемы выбросов загрязнений, объемы отходов) |  | - |  |  |

Примечание: значения фактических показателей за 2018 год приведены по предварительной оценке;

--------------------------------

<3> Каждый показатель указывается в отдельной строке.

<4> При наличии утвержденного планового значения показателя на отчетный год в отраслевом документе стратегического планирования.

<5> Заполняется в соответствии с динамикой относительно предыдущего года (с точки зрения достижения целевого значения показателя):

- улучшение ситуации в отрасли по сравнению с предыдущим годом;

- ситуация не изменилась;

- ухудшение ситуации по сравнению с предыдущим годом.

## 6. Данные об использованных бюджетных ассигнованиях

на реализацию мероприятий государственных программ

Российской Федерации, обеспечивающих реализацию

отраслевого документа стратегического планирования

| № п/п | Наименование государственной программы Российской Федерации (госпрограммы), федеральной целевой программы (ФЦП) либо их составляющих <6> | Объем бюджетных ассигнований, выделенных в отчетном году на реализацию отраслевого документа стратегического планирования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 6.1 | Наименование госпрограммы: государственная программа Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 322 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 30 марта 2018 года № 373) |  |
| 6.1.1 | Наименование подпрограммы/ФЦП госпрограммы: подпрограмма 1 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» | 29 681 676,40 тыс. руб. |

--------------------------------

<6> Указываются все госпрограммы, механизмы которых используются для реализации отраслевого документа стратегического планирования.

В случае, когда госпрограмма полностью направлена на реализацию отраслевого документа стратегического планирования, разбивка на подпрограммы/ФЦП не требуется. При этом в столбце 3 указывается общий объем средств федерального бюджета в рамках госпрограммы.

В случае, когда на реализацию отраслевого документа стратегического планирования направлены только отдельные подпрограммы/ФЦП или отдельные основные мероприятия госпрограммы/мероприятия ФЦП, в столбце 3 приводится соответствующий объем бюджетных ассигнований.

## 7. Данные об объемах привлеченного

внебюджетного финансирования, в том числе на принципах

государственно-частного партнерства, в рамках реализации

отраслевого документа стратегического планирования

| № п/п | Наименование направления | Объем внебюджетного финансирования | Источник информации <7> |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Внебюджетные средства в рамках государственных программ Российской Федерации | - | - |
| 7.2 | Внебюджетные средства в рамках механизма государственно-частного партнерства, в том числе в разрезе проектов, реализуемых на: | - | - |
| 7.2.1 | Федеральном уровне | - | - |
| 7.2.2 | Региональном уровне | - | - |
| 7.2.3 | Муниципальном уровне | - | - |
| 7.3 | Внебюджетные инвестиции <8> | 427 млрд. руб. | Информационно-аналитические материалы к итогам работы Федерального агентства по недропользованию в 2108 году |

--------------------------------

<7> В качестве источника информации может быть использована информация официальных статистических ведомств Российской Федерации, ведомственная статистика либо иная статистическая информация с указанием источника информации.

<8> К внебюджетным инвестициям относятся: собственные средства, кредиты банков, заемные средства других организаций, иностранные инвестиции, средства внебюджетных фондов, средства организаций и населения, средства вышестоящих организаций, средства от выпуска корпоративных облигаций, средства от эмиссий акций, направленные на развитие соответствующей сферы или отрасли экономики.